Příloha Smlouvy o dílo pro vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně“ – Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické zadání

- Popis záměru objednatele

Město Mariánské Lázně hodlá provést kompletní rekonstrukci stávající budovy Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou v Mariánských Lázních v Tepelské ulici 752. Stávající budova Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou v Mariánských Lázních byla postavena v 80. letech jako ubytovna a v roce 90. letech byla upravena na dům pro seniory. Protože byl zjištěn nevyhovující technický stav budovy, bude provedena její rekonstrukce. Rekonstrukcí je myšlena modernizace, obnova, náhrada, oprava veškerých konstrukcí a instalací budovy, u kterých to bude potřeba tak, aby tato budova mohla nadále sloužit svému účelu.

Záměrem Města Mariánské Lázně je financovat rekonstrukci za pomoci dotace MPSV v rámci NPO – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Je nutné, aby rekonstrukce byla navržena tak, aby splnila podmínky přidělení dotace. Základním požadavkem je, že navrženými opatřeními musí být po rekonstrukci dosaženo 30% úspory primární energie.

Záměrem Města Mariánské Lázně je, aby budova vyhovovala soudobým požadavkům na provoz domu. Záměrem objednatele je zlepšení komfortu klientů budovy i vytvoření vhodných podmínek pro pracovníky. Záměrem objednatele je řešit též bezprostřední okolí budovy (přístup do budovy, parkování pro návštěvníky a zaměstnance, zeleň).

Objednatel předpokládá změny dispozičního řešení budovy v souladu s požadavky vedení Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou. V rámci zhotovení projektové dokumentace bude projektantem vytvořen a zástupci objednatele odsouhlasen finální návrh tohoto dispozičního řešení.

Záměrem objednatele je zlepšit přístup do prostor budovy imobilním osobám.  Záměrem objednatele je též snížení provozních nákladů rekonstruované budovy. Záměrem objednatele je rekonstrukce výměníku. Záměrem objednatele je rekonstrukce kuchyně a zázemí stravovacího bloku. Předpokládá se kompletní obnova vnitřních technických instalací budovy (v případě potřeby též přípojek).

Z hlediska stavebně technického objednatel požaduje, aby projektová dokumentace řešila kompletní obnovu veškerých konstrukcí objektu, které jsou ve špatném stavebně technickém stavu. Předpokládá se provedení kompletního odizolování konstrukcí v suterénu proti zemní vlhkosti. Předpokládá se rekonstrukce střechy, přičemž je nutno prověřit potřebný rozsah. Předpokládá se rekonstrukce a obnova povrchových úprav podlah a obkladů, dále obnova, oprava poškozených vnitřních omítek. Předpokládá se obnova a oprava fasády a zateplovacího pláště objektu.  Protože nebyl proveden stavebně technický průzkum, bude součástí zpracování projektové dokumentace provedení průzkumu konstrukcí budovy a upřesnění rozsahu rekonstrukce konstrukcí budovy.

Objednatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem byl návrh vnitřního vybavení prostor kuchyně a zázemí stravovacího bloku.

Objednatel požaduje, aby bylo řešeno zajištění dostatečného počtu parkovacích míst v souladu s legislativními požadavky, aby byla řešena úprava zeleně v okolí budovy. Parkovací místa, komunikace, terénní úpravy, musí být navrženy s ohledem na zajištění dostatečného množství parkovacích míst v okolí budovy dle příslušné legislativy.

- Podklady pro zpracování projektové dokumentace

Dosud byly zpracovány tyto podklady:

- Výkresy (půdorysy) budovy ve formátu dwg – zpracované v roce, poznámka: výkresy jsou pouze orientační a pro potřebu projektové dokumentace bude potřebné provést přesné zaměření všech konstrukcí budovy

- Časový harmonogram

Objednatel předpokládá zahájení činnosti zhotovitele projektové dokumentace v termínu 18.11.2023. Lhůty pro provedení jednotlivých dílčích částí díla jsou tyto:

Dokončení dílčí části 1 - do 163 dnů od uzavření smlouvy o dílo (tj. cca do 29.4.2024)

#### Zabezpečení vstupních podkladů

#### Vypracování návrhu stavby (dispoziční řešení včetně umístění nábytku a vybavení)

#### Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (pravděpodobně sloučené řízení ÚR a SP)

#### Vypracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy

Dokončení dílčí části 2 - do 200 dnů (tj. cca do 5.6.2024)

#### Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, bude prováděno částečně souběžně s předchozí fází

Dokončení dílčí části 3 - do 260 dnů (tj. cca do 4.8.2024)

#### Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby bude prováděno částečně souběžně s předchozí fází

#### Vypracování soupisu prací a rozpočtu

#### Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dílčí část 4

#### Spolupráce při výběru zhotovitele stavby – průběžně po dobu výběru zhotovitele stavby

#### Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby – průběžně po dobu provádění stavby (předpoklad cca 24 měsíců)

Poznámka: Konkrétní datumy jsou jen orientační a vychází z předpokladu, že zahájení činnosti zhotovitele projektové dokumentace, tj. uzavření smlouvy o dílo, bude v termínu 18.11.2023.

- Technické zadání

  - Požadavky na rozsah stavebních prací, dodávek a služeb řešených projektovou dokumentací

Součástí rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb řešených projektovou dokumentací bude mimo jiných též:

    - Provedení opatření proti zemní vlhkosti (sanace části suterénu budovy A)

    - Provedení rekonstrukce fasády (rekonstrukce zateplovacího systému a výměna oken vnějších dveří) všech budov

    - Provedení rekonstrukce střechy všech budov

    - Zajištění bezbariérových vstupů do budov, řešení vstupu na zahradu, řešení rampy u kuchyně

    - Rekonstrukce výměníku

    - Dispoziční úpravy a optimalizace provozu celé budovy, zejména pokoje, vstupy do pokojů, WC u pokojů

    - Provedení celkové rekonstrukce, úprav, doplnění a nového vybudování rozvodů technického vybavení a instalací budovy A a vstupního objektu; tj. zdravotně technické instalace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika (včetně strukturované kabeláže, EPS, EZS a další) při zachování kamerového systému v budově

    - Provedení přípravy pro následnou instalaci fotovoltaických panelů na střechu (prostupy, držáky apod.)

    - Vybudování nového výtahu na severní straně budovy A

    - Návrh a realizace orientačního a informačního systému budovy

    - Návrh a realizace systému centrálního klíče (použití systému elektronických karet)

    - Návrh kuchyňských linek včetně vybavení

    - Úprava zpevněných ploch komunikací, parkovacích míst a chodníků včetně dopravního značení

    - Provedení úprav terénu, zeleně a venkovního mobiliáře, provedení oplocení

    - Provedení venkovních technických instalací (venkovní osvětlení, přeložky, nové přípojky případně rekonstrukce stávajících přípojek)

  - Požadavky na projektovou dokumentaci:

    - Základním požadavkem na projektovou dokumentaci je, aby byla úplná. Objednatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace bylo v zásadě vše, co je potřeba pro řádný komplexní návrh stavebních úprav a modernizace budovy. Dále objednatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace bylo vše, co je potřeba pro řádné povolení stavby, vše, co je potřeba pro realizaci stavby. V zásadě není možné, aby zhotovitel v průběhu provádění projektové dokumentace oznámil objednateli potřebu provedení nějaké další práce a činnosti potřebné pro řádné dokončení předmětu díla, kromě situace, kdy by objednatel požadoval jiný rozsah prací.

    - V rámci části Zabezpečení vstupních podkladů zajistí zhotovitel provedení veškerých další průzkumů a podkladů, které jsou potřeba, a též aktualizaci podkladů již zpracovaných. Budou zpracovány a zabezpečeny veškeré vstupní podklady tak, aby bylo možno jednoznačně navrhnout stavbu. Všechny tyto potřebné doplňující průzkumy budou součástí zhotovitelem zpracované projektové dokumentace. Zejména budou provedeny tyto práce a průzkumy:

      - Bude proveden dendrologický průzkum okolí budovy tak, aby mohl být následně použit jako podklad pro práce viz čl. 4.1.14.

      - Bude provedeno geodetické zaměření okolí stavby.

      - Bude provedeno kompletní podrobné zaměření stavby.

      - Bude provedeno orientačního ověření stavu technických instalací a vnitřních a venkovních rozvodů.

      - Bude provedena orientační prohlídka budovy za účelem stanovení, zda některé konstrukce budovy bude nutno sanovat. Účelem této prohlídky je upřesnění rozsahu prací podle čl. 4.1.1.

    - V rámci Vypracování návrhu stavby zhotovitel na základě veškerých pokladů vypracuje návrh stavebního a dispozičního řešení a návrh konkrétního rozsahu celé stavby. Bude provedena aktualizace propočtu odhadu finančních nákladů na provedení stavby. Bude proveden odhad časové náročnosti dílčích části celé stavby. Součástí této činnosti bude projednání tohoto návrhu s objednatelem a v případě neschválení předloženého návrhu, zpracování alternativního návrhu

    - Vypracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy bude provedeno zejména s ohledem na ověření a splnění indikátorů dotace.

    - Podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby bude provedena dle přílohy 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, bude obsahovat podrobné tabulky jednotlivých prvků s podrobnostmi zohledňující provádění prací na jednotlivých prvcích včetně jejich rozsahu, který bude podkladem pro zpracování výkazu výměr. Projektová dokumentace pro provádění bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy provést jejich ocenění a následně provést i vlastní realizaci stavby. Zhotovitel bude dbát o srozumitelnost a jednoznačnost projektové dokumentace zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů.

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat soubor výkresů detailů jednotlivých konstrukčních prvků nebo konstrukcí. Rozsah detailů bude zohledňovat všechny konstrukční prvky tak, aby bylo možné přesně identifikovat jejich provedení a zařazení do výkazu výměr.

    - Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. Nepřipouští se variantní řešení.

    - Bude zpracován Projekt organizace výstavby. Projektová dokumentace bude obsahovat podrobné řešení organizace výstavby, návrh postupu prováděných prací a předpokládaný harmonogram postupu prováděných prací. Tento Projekt organizace výstavby bude součástí projektové dokumentace pro provedení stavby.

    - Součástí všech projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.

    - Pokud bude projektová dokumentace obsahovat obchodních názvy či jiné odkazy na konkrétní materiály, výrobky, dodávky, služby, stavební práce či dodavatele, bude zde zároveň uvedeno, že se jedná specifikaci referenční a že je možné použít i jiné materiály, výrobky daných vlastností po odsouhlasení objednavatele.

    - Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby.

    - Součástí dokumentace pro provedení stavby bude i výkaz výměr (oceněný a neoceněný), který bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.

    - Základní požadavky na zpracování rozpočtu a výkazu výměr:

  - Objednatel požaduje, aby výsledná rozpočtová cena za kompletní realizaci rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace byla cenou úplnou bez jakýchkoliv nezapočítaných nákladů.

  - Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy.

  - Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9).

  - Rozpočet a výkaz výměr bude zpracován odděleně pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy.

  - Odděleně bude zpracován Rozpočet a výkaz výměr pro interiérové vybavení.

  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

  - Provedení koordinace výkazu výměr stavební části a jednotlivých profesí a provedení koordinace výkazu výměr jednotlivých profesí mezi sebou.

  - Položka „komplet“ nebo „soubor“  nebo jinak agregovaná položka je přípustná jen v dopředu projednaných a odůvodněných případech.

  - Výkaz výměr bude seskupen do kapitol dle jednotlivých objektů a bude zpracovaný po jednotlivých sekcích a patrech, výjimku tvoří TZB a elektro, které nemusí být vykázáno po patrech

  - Položky budou jednoznačně lokalizovány (etapa, patro, místnost, číslo výkresu apod.).

  - Prvky budou počítány ve formě XLS tabulek. V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy musí být uvedeno, jakým způsobem byly výměry počítány, a to včetně uvedení zásad výpočtů.

    - Další požadavky na zpracování rozpočtu a výkazu výměr:

  - Tolerance je chápána jako % odchylka výměry položky zařazené do výkazu výměr.

  - Maximum výměra bude přímo převzata z geometrie prvků v projektové dokumentaci.

  - Jednoznačný popis položek výkazu výměr s určením účelu, např. nelze používat popis betonová mazanina (m3), ale betonová mazanina tl. 70 mm – skladba 01 – podlaha chodby (m2).

  - Výměry budou počítány bez prořezů (ztratného) v projektovaných mírách.

  - Pokud bude prořez (ztratné) ve výkazu výměr uveden, půjde vždy o samostatnou položku s měrnou jednotkou shodnou se základní položkou.

  - Požární ucpávky budou uvedeny v samostatném oddíle „požární zabezpečení“ a budou rozděleny po jednotlivých profesích, kusech a průměrech.

    - Objednatel požaduje, aby výkaz výměr obsahoval též tyto položky:

  - Koordinační a kompletační činnost dodavatele

  - Náklady na veškeré energie související s realizací akce

  - Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba elektrické energie, vody, atd.)

  - Pojištění stavby

  - Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů

  - Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)

  - Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

  - Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí

  - Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat jednotlivé zkoušky

  - Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize

  - Veškeré náklady na zaškolení obsluhy

  - Úklid dokončené stavby a jejího okolí

  - Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (např. hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, vybavení kotelny pěnotvorným prostředkem)

  - Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)

  - Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby

    - Předmětem plnění je i výkon inženýrské činnosti, který bude zahrnovat zejména tyto činnosti:

  - zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a vyjádření správců sítí pro potřeby získání pravomocného stavebního povolení,

  - zapracování požadavků a podmínek vyjádření dotčených orgánů do dokumentace pro provedení stavby.

    - Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

  - účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;

  - sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;

  - poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;

  - koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány;

  - posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technických a ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;

  - sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení;

  - operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby;

  - příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;

  - účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;

  - účast při předání stavby a kolaudaci;

  - poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;

  - koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;

  - odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací;

    - Projektovou dokumentaci pro provedení stavby je objednatel oprávněn k tomuto účelu použít bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na to, zda bude dodavatelem dalších projektů na tuto stavbu zhotovitel projektové dokumentace nebo jiný odborný dodavatel určený objednatelem.