Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně

(č. smlouvy objednatele: S73/17) uzavřené dne 7.4.2017

Číslo smlouvy zhotovitele:		Číslo smlouvy objednatele: S73/17-2

# 1	smluvní strany

#### Objednatel:				Město Mariánské Lázně

se sídlem:		Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Cheb, expozitura Mariánské Lázně

číslo účtu:				č.ú.: 720331/0100

IČ:		00 25 40 61

DIČ:		CZ00254061

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Martin Kalina, starosta města

zástupce ve věcech technických:		Ing. Miluše Lišková, vedoucí oddělení územního plánování, odboru Stavební úřad, Městského úřadu Mariánské Lázně

telefon: +420 354 922 171

Ing. arch. Blanka Alblová, referentka oddělení územ. plánování

telefon: +420 354 922 113

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			            Blank architekt s.r.o.

se sídlem:	Nad tratí 386/15, Vokovice, 160 00 Praha 6

bankovní spojení:	Fio banka a.s.

číslo účtu:	2101274739/2010

IČ:	063 85 711

DIČ:	................................

jednající ve věcech smluvních:	Ing. arch. Marek Blank, jednatel

ve věcech technických:	Ing. arch. Marek Blank, Nad tratí 386/15, 160 00 Praha 6

T: 775602006

Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Petrůvka 17, Slavičín 763 21,

T: 727872322

Ing. arch. Eva Pavlečková, Nad Stráněmi 4676, Zlín 760 05

T: 724778353

Ing. arch. Alena Švandelíková, Osov 11, Osov 267 25

T: 777948534

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. S73/17.

# předmět dodatku č.2

###### Město Mariánské Lázně uzavřelo dne 7.4.2017 smlouvu na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně (dále jen „ÚP“). Tento dodatek k ní se uzavírá na základě požadavku objednatele a vyjádření zpracovatele ÚP k návrhu zadání ÚP, v němž odůvodňuje požadavek navýšení ceny a prodloužení termínu pro odevzdání etapy „Návrh územního plánu pro společné jednání“. Potřeba prodloužit lhůtu a navýšit cenu vyplynula ze skutečnosti, že Zastupitelstvo města Mariánské Lázně schválilo dne 11.9.2018 svým usnesením č. ZM/753/18 zadání pro Územní plán Mariánské Lázně, v němž je uveden požadavek na zpracování ÚP s prvky regulačního plánu. V tomto případě se jedná o vícepráce, které nejsou a ani nemohly být předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Tuto možnost přinesla až novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. účinná od 1.1.2018. Zapracování regulačních prvků do územního plánu představuje výrazné navýšení pracnosti, která se promítne do ceny i časové náročnosti zpracování předmětné etapy návrhu ÚP. Zpracovatel územního plánu proto požaduje na základě podrobné kalkulace navýšení ceny na tuto etapu o 350 000,- Kč a prodloužení lhůty na její vypracování o 4 měsíce.

# Termín plnění druhé etapy díla

Znění čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

Návrh územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu územního plánu, pokud je tak ve schváleném zadání územního plánu uloženo dle čl. II. odst. 2 písm. b) této Smlouvy

-  do 12 měsíců od obdržení zadání Územního plánu Mariánské Lázně schváleného zastupitelstvem města.

# cena DRUHÉ etapy díla

Znění čl. V. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

Návrh územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu územního plánu,  pokud je tak ve schváleném zadání územního plánu uloženo dle čl. II. odst. 2 písm. b) této Smlouvy

1700000,- Kč bez DPH

# cena díla CELKEM

Znění čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla celkem

  - cena celkem bez DPH - základ daně	3300000,- Kč

  - DPH	693000,- Kč

  - cena celkem včetně DPH	3993000,- Kč

-  v případě, že se zhotovitel stane plátcem DPH, s ohledem na rozhodné období

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 nedotčené dodatkem č. 1 a č. 2 zůstávají beze změn.

  - Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a    zhotovitel  jeden.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Mariánských Lázních, dne ......................	V .....................................     dne……………….

…………….……………………..	…………………………………..

Město Mariánské Lázně	Blank architekt s.r.o.

Ing. Martin Kalina	Ing. arch. Marek Blank

starosta	jednatel